Раздел 1

Краткая оценка возможностей обстановки на территории сельского совета при возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Рельеф местности в основном лесостепь и гривы с берёзовыми колпаками общей площадью 68411 га. На пахотных землях преобладают черноземы, выщелоченные, типичные, карбонатные. На пониженных элементах рельефа преобладают луговые почвы, которые используются под кормовые угодья. Естественные кормовые угодья представлены злаково-осоково-разнотравной растительностью, сейсмическая активность спокойная.

Климат средне континентальный. Средняя температура в летние месяцы +22*, в зимние месяцы -25*. Преобладающий ветер юго-западного и западного направления.

На территории Новомихайловского сельсовета находятся 3 населенных пункта: село Новомихайловка население 1446 человек (459 хозяйств), деревня Ермиловка население 127 человек (55 хозяйств), деревня Студенкино население 44 человека (25 хозяйств).

В селе Новомихайловка имеется 459 жилых дома (включая многоквартирные), 6 объектов социальной сферы (Новомихайловская СОШ, детский сад «Рябинка», Новомихайловская врачебная амбулатория, парикмахерская, администрация Новомихайловского сельсовета, Новомихайловский сельский Дом культуры), 1 объект ЖКХ (находится в здании администрации Новомихайловского сельсовета), 11 объектов производства (ЗАО «Красная Славянка», ООО «Росагро», 5 магазинов индивидуальных предпринимателей, 1 государственный магазин, участок «Новомихайловский РЭС», пекарня, молочно-доильная ферма. В деревне Ермиловка имеется 127 жилых домов, 1 объект социальной сферы (ФАП). В деревне Студенкино имеется 25 жилых дома, 1 объект социальной сферы (ФАП).

1.1. Перечень потенциальных опасностей на территории сельского совета:

-магистральный газопровод «Омск-Новосибирск-Кузбасс», удаленность от населенного пункта 8 км.;

- магистральный нефтепровод ООО «Трансибнефть», удаленность от населенного пункта 2 км.;

- местная АЗС, которая расположена на окраине с.Новомихайловка, ул.Широкая;

- трубопроводов подверженных лесными пожарами на территории Новомихайловской администрации не имеется.

Ближайшая железнодорожная станция – р.п.Коченево находится на удалении 32 км. от села Новомихайловка.

Возможные ЧС:

природного характера:

в весенне-летний и осенний период в виде сильного ветра с сильными ливневыми дождями, что может привести к разрушениям на объекте ЖКХ, энергообеспечения, связи (порыв электросетей, частичное разрушение крыш, падение опоры, порыв электропровода);  В связи с этим производим оповещение и сбор КЧС по утвержденной схеме. Сообщение об урагане поступают в ЕДДС по телефону 8(383)51-2-32-48. Для пострадавших от урагана предоставлен пункт временного размещения (ПВР). Для оказания медицинской помощи привлекается бригада медиков, Новомихайловская врачебная амбулатория, для восстановления работы источников света привлекается бригада участока «Новомихайловский РЭС», для восстановления разрушения на объекте ЖКХ привлекается бригада МУП «Новомихайловское ЖКХ»

в весенне-осенний период полевые и лесные пожары могут создать угрозу перехода пожаров на населенные пункты (с.Новомихайловка, д.Ермиловка, д.Студенкино);Сообщение поступают Главе Новомихайловского сельсовета, в ПЧ-62 по тел. 01, 2-58-04; в ЕДДС по тел. 2-32-48 – немедленно. Сообщение о пожаре Главе Новомихайловского сельсовета в оказании помощи силами ДПД до окончания работ по ликвидации пожара. При необходимости, немедленно вызов бригады скорой помощи по тел «03», 35-131 – Новомихайловская врачебная амбулатория, вывод из помещений и отгон в безопасное место скота и домашней птицы – ЗАО «красная Славянка».

Для временного размещения пострадавших от пожара в с.Новомихайловка сформирован пункт временного размещения(ПВР).

Для выполнения мероприятий привлекаются силы и средства: ПЧ-62, действует план привличения сил и средств при тушении пожаров, МУП «Новомихайловское ЖКХ» - мотопомпа.

в зимний период возможно понижение температуры наружного воздуха до -40-45 градусов ниже нуля, что может привести к авариям на системах тепло-, водоснабжения, сильные ветра и снегопады могут привести к снежным заносам на автодорогах и нарушению транспортного сообщения между населенными пунктами (с.Новомихайловка, д.Ермиловка, д.Студенкино), увеличению количества ДТП. Большое количество аварий замечено на перекрестке с указателем «с.Новомихайловка», при въезде в село Новомихайловка. Перевозимые грузы представляют определенную опасность в случае аварий и катастроф, на федеральной трассе «Байкал». Автомобильная дорога «Байкал» несет основную нагрузку на пути из Сибири в Европейскую часть России. В случае снежных заносов сообщение поступает в ЕДДС по тел. 2-32-48, систематически производить расчистку дорожного покрытия, необходимо иметь резервный запас топлива для заправки автотранспорта. Для расчистки снежных заносов выделяются по договору бульдозеры - 2 шт. ЗАО «Красная Славянка», в лице генерального директора Гончарова С.Ю.

техногенного характера:

Трубопроводный транспорт – основные магистрали: теплопровод, водопровод. Протяженность тепловых сетей - 8 км., водопроводных сетей – 12 км. Сообщения об авариях поступают в ЕДДС по тел.2-32-48, организовать проведение неотложных аварийно-спасательных работ. Для ликвидации аварий на системе трубопроводного транспорта привлекается работники аварийно-восстановительного звена: МУП «Новомихайловское ЖКХ», ЗАО «Красная Славянка».

биолого-социального характера (эпизоотия, эпидемия):

эпидемиологическое распространение инфекционного заболевания птиц, животных (птичий грипп, сибирская язва, бешенство), массовое распространение насекомых (саранча, колорадский жук и т.п.) возможно при миграции или внесении носителей с других регионов, так как на территории администрации Новомихайловского сельсовета нет населенных пунктов и участков, неблагополучных в эпидемиологическом, эпизоотическом отношении. Это может привести к уничтожению посевов зерновых на площади до 10000 га, массовому заболеванию и гибели домашней птицы, массовому заболеванию и падеж скота. Сообщение об эпизоотии поступает в ЕДДС по тел. 2-32-48, в управление ветеринар Коченевского района по тел. 2-54-94, 2-62-73. Устанавливается противоэпидемический режим, производится санитарная обработка, выявление вида возбудителя болезни.

Контроль за организациями общественного питания, продовольственной торговли, водоснабжения, дезинфекция объектов и выполнение других работ, связанных с защитой населения.

Привлекаемые силы: ЗАО «Красная Славянка», команда по спасению скота и домашней птицы формируется из населения.

Перечень основных мероприятий:

1.2. Мероприятия, осуществляемые Главой сельсовета, по предупреждению ЧС и снижению последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, ориентировочный объём предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР).

Перечень основных мероприятий (могут уточняться с учетом местных условий и территории):

а) по предупреждению и снижению последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (инженерно-технические, организационные).

Это сбор, информирование населения, подготовка техники, инструментов и т.д..

- немедленное оповещение органов управления, объектов, формирований и населения специалистами администрации по специально утвержденной схеме. ЕДДС, НАСФ Новомихайловского сельсовета, НАСФ ЗАО «Красная Славянка», НАСФ ООО «Росагро», бригада МУП «Новомихайловское ЖКХ» об опасности стихийного бедствия или возможных опасных последствий аварий и катастроф, с помощью сотовой связи.

- оперативная организация разведки и сбор информации в целях установления степени и объема разрушений, определения очагов, зон пожаров (заражения), скорости и направления их распространения (расширения);

- установление (определение) объектов, населенных пунктов которым непосредственно угрожает опасность, визуально.

б) по защите людей на территории администрации Новомихайловского сельсовета:

- подготовка и организация мероприятий по сбору, эвакуации (выводу) населения с угрожаемых территорий в безопасное место и его размещение, НАСФ Новомихайловского сельсовета в составе 20 человек. На территории администрации Новомихайловского сельсовета пункт эвакуации (ПВР) в здании Новомихайловской СОШ (директор – Зуенко С.В.), выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ)  в здании Новомихайловского СДК (директор – Максимова И.О.).

- организация медицинского обеспечения населения (Новомихайловская врачебная амбулатория – Зуева М.Н.), подготовка и проведение мероприятий по обеспечению населения питьевой водой (ЗАО «Красная Славянка» - Гончаров С.Ю., Завальнюк В.Н.) и питанием (индивидуальные предприниматели: Кучерова Н.В., Миненков В.Д., Измайлов И.Т.о.), проведение санитарно-гигиенических мероприятий на угрожаемой территории администрации Новомихайловского сельсовета;

- организация комендантской службы и обеспечение общественного порядка в населенных пунктах на угрожаемой территории (охрана общественного порядка – Чередов В.В.).

в) по защите сельскохозяйственных животных:

- подготовка и организация мероприятий по сбору, эвакуации (выводу) сельхоз животных с угрожаемых территорий в безопасное место и их размещение (ЗАО «Красная Славянка» - директор Гончаров С.Ю.);

- обеспечение животных кормами, водой, а в зимнее время животноводческими помещениями (директор ЗАО «Красная Славянка» - Гончаров С.Ю.).

г) по защите материальных ценностей:

- проведение работ по предупреждению и устранению причин, создающих угрозу населению, сельхоз животным и окружающей среде (ликвидация очагов пожаров, заражений, заболеваний и т. д.); Привлекаются следующие силы и средства: МУП «Новомихайловское ЖКХ», ЗАО «Красная Славянка», ООО «Раосагро», администрация Новомихайловского сельсовета, ПЧ-62, Новомихайловская врачебная амбулатория, Коченевская МУЗ ЦРБ.

д) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС:

- определение сил и средств, необходимых для проведения АСДНР по предупреждению ЧС и снижению последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий – бригада МУП «Новомихайловское ЖКХ», НАСФ ЗАО «Красная Славянка», НАСФ ООО «Росагро».

- организация управления силами и средствами, выполняющими задачи по предупреждению ЧС и снижению последствий аварий – Глава администрации Новомихайловского сельсовета.

- подготовка и осуществление необходимых мер безопасности при проведении АСДНР по предупреждению ЧС и снижению последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий – НАСФ Новомихайловского сельсовета, НАСФ ЗАО «Красная Славянка», бригада МУП «Новомихайловское ЖКХ».

- организация транспортного, материально-технического и других видов обеспечения, сил привлекаемых к выполнению АСДНР на угрожаемой территории – НАСФ ЗАО «Красная Славянка», НАСФ администрации Новомихайловского сельсовета.

При нехватке собственных сил готовится запрос в КЧС администрации района на привлечение дополнительных сил.

Раздел 2

Мероприятия при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

2.1. При угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий  (режим функционирования – ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ)

Порядок оповещения руководства на территории администрации Новомихайловского сельсовета и населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с помощью сотовой связи;

Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению риска воздействия ЧС –  НАСФ администрации Новомихайловского сельсовета, НАСФ ЗАО «Красная Славянка», НАСФ ООО «Росагро», бригада МУП «Новомихайловское ЖКХ»;

приведение в готовность сил (НАСФ Новомихайловского сельсовета, НАСФ ЗАО «Красная Славянка») и средств ликвидации ЧС (заложенных в бюджете администрации Новомихайловского сельсовета, в бюджете ЗАО «Красная Славянка» для ликвидации ЧС), имеющихся защитных сооружений, герметизация наземных помещений, укрытие в них населения и сельскохозяйственных животных – НАСФ ЗАО «Красная Славянка» генеральный директор Гончаров С.Ю.;

приведение в готовность автотранспорта, помещений для эвакуации (отселения) людей – предоставление автотранспорта (грузовые машины, легковые машины, трактора, экскаватор, бульдозер) НАСФ ЗАО «Красная Славянка», помещение для эвакуации людей здание «Новомихайловская СОШ»;

проведение медицинских и противоэпидемических мероприятий – Новомихайловская врачебная амбулатория;

проведение профилактических, противопожарных и других мероприятий – НАСФ ЗАО «Красная Славянка», НАСФ администрации Новомихайловского сельсовета, руководители организаций (ДПК, СОШ, СДК, амбулатория, детский сад «Рябинка», торговый центр).

2.2. При возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим функционирования – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ).

Порядок оповещения руководства на территории администрации Новомихайловского сельсовета и населения о возникновении чрезвычайной ситуации «Ч»+10 мин., с помощью сотовой связи. Оповещение руководства и населения производится по утвержденной схеме специалистом администрации, НАСФ администрации убывает немедленно в район ЧС. Для оповещения населения об возникновении ЧС используются локальные системы оповещения (телефон), посыльные. Выявление ее последствий. Организация разведки в районе ЧС и прогнозирование развития обстановки – НАСФ администрации Новомихайловского сельсовета, НАСФ ЗАО «Красная Славянка».

Раздел 3

Мероприятия по защите населения:

3.1 Обеспечение средствами индивидуальной защиты, дозиметрическими и радиометрическими приборами, средствами контроля химического загрязнений (заражений), в том числе приборами РХР и ДК – СИЗ хранятся в здании Новомихайловского сельского Дома культуры, в случае возникновения ЧС;

Для обеспечения средствами индивидуальной защиты необходимо немедленно развернуть пункт СИЗ, обеспечить средствами индивидуальной защиты неработающее население.

3.2 Эвакуация (отселение)  людей и сельскохозяйственных животных, объем, соки, привлекаемые для этого силы и средства;

Немедленно произвести эвакуацию населения и сельхоз животных. Эвакуация людей (ПВР) в здании Новомихайловской СОШ, эвакуация сельскохозяйственных животных НАСФ ЗАО «Красная Славянка» - генеральный директор Гончаров С.Ю.. Для эвакуации населения привлекается техника (по договору с организациями);

Раздел 4

Лечебно-эвакуационные и противоэпидемические мероприятия

(ветеренарный врач -  Васильев А.Д., фельдшер -   Полецкая О.А.), для оказания  неотложной помощи населения привлекается Новомихайловская врачебная амбулатория;

4.1 Организация защиты кормов и продукции производства, сельскохозяйственных животных (герметизации складских и производственных помещений) и другие мероприятия: объем, сроки и порядок осуществления, привлекаемые силы и средства. Привлекаемые силы для организации защиты кормов и продукции, предоставление техники, складских помещений - НАСФ ЗАО «Красная Славянка» генеральный директор Гончаров С.Ю.;

4.2 Обеспечение действий сил и средств, других формирований, привлекаемых для проведения неотложных работ, а также для осуществления мероприятий по защите населения, сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства, материальных ценностей – НАСФ ЗАО «Красная Славянка», НАСФ ООО «Росагро»; постака одежды, обуви, продуктов питания и т.д. – индивидуальные предприниматели: ИП Кучерова Н.В., ИП Миненков В.Д., ИП ИзмайловИ.Т.о.

4.3 Проведение неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения, привлекаемые для этого силы и средства – администрация Новомихайловского сельсовета, НАСФ ЗАО «Красная Славянка», НАСФ ООО «Росагро», бригада МУП «Новомихайловское ЖКХ», бригада участока РЭС;

Раздел 5

Организация взаимодействия сил, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС:

5.1. НАСФ администрации Новомихайловского сельсовета;

5.2.  НАСФ ЗАО «Красная Славянка»;

5.3. НАСФ ООО «Росагро»;

5.4.  Бригада МУП «Новомихайловское ЖКХ»;

5.5.  Бригада  участока РЭС.

5.6. ПЧ – 62 для тушения пожара

5.7. Управление действиями по ликвидации ЧС. Управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляет Глава администрации Новомихайловского сельсовета Фарафонтова З.В.

Приложения:

- Календарный план основных мероприятий администрации Новомихайловского сельсовета при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Решение Главы Новомихайловского сельсовета на ликвидацию ЧС.

- Организация оповещения, управления и связи при угрозе и возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Глава администрации

Новомихайловского сельсовета                           __________З.В.Фарафонтова

«  » _________ 2012  г.

Приложение № 1

к плану действий администрации

Новомихайловского сельсовета

Коченевского района Новосибирской

области по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий администрации Новомихайловского сельского совета

Коченевского района Новосибирской области при угрозе и

возникновении  аварий, катастроф и стихийных бедствий

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители (Фамилия, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минуты |  |  |  |  |  | Часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сутки |  |  |  |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. При угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение руководящего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ляхова Я.И. специалист администрации |
| 2 | Сбор руководящего состава и уточнение задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В. Глава администрации |
| 3 | Уточнение сложившейся обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В.Глава администрации |
| 4 | Приведение в готовность сил ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ляхов А.А. кочегар-слесарь МУП «Новомихайловское ЖКХ» |
| 5 | Оповещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Миллер С.В. электрик МУП «Новомихайловское ЖКХ» |
| 6 | Выдача населению средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимова И.О. Директор МКУ «Новомихайловский СДК» |
| 7 | Подготовка населения и сельхоз животных к эвакуации в безопасные места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гончаров С.Ю. Ген.директор ЗАО «Красная Славянка» |
| 8 | Подготовка запасов материальных ресурсов для обеспечения населения и проведения АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шандура Т.В. Главный бухгалтер администрации |
| 9 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В.Глава администрации |
| 10 | Уточнение вопросов взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В. Глава администрации |
| 11 | Проведение предупредительных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В. Глава администрации |
| 2. При возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение руководящего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ляхова Я.И.специалист администрации |
| 2 | Сбор руководящего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В.Глава администрации |
| 3 | Уточнение сложившейся обстановки и задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В. Глава администрации |
| 4 | Направление сил ликвидации ЧС к месту проведения АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев И.Я. Директор МУП «Новомихайловское ЖКХ» |
| 5 | Оповещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Миллер С.В. электрик МУП «Новомихайловское ЖКХ» |
| 6 | Эвакуация населения и сельхоз животных в безопасные места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гончаров С.Ю. Ген.директор ЗАО «Красная Славянка» |
| 7 | Первоочередное жизнеобеспечение эвакуированного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гончаров С.Ю. Ген.директор ЗАО «Красная Славянка» |
| 8 | Обеспечение проведения АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иванова Я.В. бухгалтер администрации |
| 9 | Привлечение взаимодействующих сил и средств к проведению АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В.Глава администрации |
| 10 | Управление проведением АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарафонтова З.В. Глава администрации |

Приложение № 2

к плану действий администрации Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

|  | Утверждаю Глава Коченевского района А.А.Карасев « » ________ 2012 г. |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Главы администрации Новомихайловского  сельсовета Коченевского района Новосибирской области на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета следует считать:

- Пожары в жилых домах, общественных зданиях, производственных и складских помещениях.

- Природные (лесные, степные) пожары.

- Снежные заносы.

- Сильные ветры.

- Аварии на системах электроснабжения.

- Аварии на системах теплоснабжения.

- Аварии на системах водоснабжения.

При возникновении на территории администрации Новомихайловского сельсовета аварий, катастроф и стихийных бедствий объявляется режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

Осуществляется оповещение и сбор руководящего состава администрации Новомихайловского сельсовета, приводятся в готовность и направляются к местам проведения АСДНР силы и средства ликвидации ЧС, оповещается население, уточняются данные о сложившейся обстановке и выполняются мероприятия:

  - При пожарах в жилых домах, общественных зданиях, производственных и складских помещениях.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1 | Сообщение о пожаре в ПЧ-62 по тел. «01; 2-58-04», в РОВД по тел. «02; 2-44-74»; участок КоченевскогоРЭС 35-132; ЕДДС «2-32-48» | Немедленно при обнаружении очагов возгорания и пожаре | Специалист администрации |  | Первый, кто увидел пожар. Ляхова Я.И. |
| 2 | Сообщение о пожаре по тел.: 35-172; 35-250; 8-9231397939 Главе администрации Новомихайловского сельсовета. Просьба оказать помощь силами ДПД сельсовета. | «Ч»+5 мин. | Специалист администрации |  | Ляхова Я.И. |
| 3. | Оповещении и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист администрации |  | Ляхова Я.И. |
| 4. | Отключение от горящих строений электроэнергии | Перед началом тушения пожара | Электрик Участок Новомихайловский РЭС | Аварийная бригада участок «Коченевский РЭС» | Бураков В.В. старший бригады РЭС |
| 5. | Тушение пожара. Спасение людей и оказание им медицинской помощи. | «Ч»+5 мин. до окончания работ по ликвидации пожара Пожарный расчет | Добровольная пожарная команда администрации Новомихайловского сельсовета, ЗАО «Красная Славянка», фельдшер | ПЧ-62 | Николаев И.Я. Нач. расчета ПЧ-62 Гончаров С.Ю. Зуева М.Н. |
| 6. | Вызов бригады скорой медицинской помощи по тел. «03; 35-131; 35-287», 8-923-139-78-36 | Немедленно при необходимости | Фельдшер Новомихайловской участковой амбулатории |  | Зуева М.Н. |
| 7. | Вывод из помещений и отгон в безопасное место скота и домашней птицы | С момента прибытия к месту пожара | Команда сформированная из населения |  | Управляющий фермы Самохин В.В. |
| 8. | Спасение материальных ценностей и имущества граждан | С момента прибытия к месту пожара до его локализации | Команда сформированная из населения |  | Миллер С.В. |
| 9. | Временное размещение пострадавших от пожара, их первоочередное жизнеобеспечение Новомихайловская СОШ | В течение дня после ликвидации пожара | Директор «Новомихайловская СОШ» Глава администрации |  | Зуенко С.В. Фарафонтова З.В. |
| 10. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава администрации |  | Фарафонтова З.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1 | Добровольная пожарная команда администрации Новомихайловского сельсовета | 5 | ПА – 1 мотопомпа | Николаев И.Я. |  |
| 2 | Пожарный расчет ЗАО «Красная Славянка» Пожарная дружина ООО «Росагро» |  |  |  |  |
| 3 | ПЧ-62 по прикрытию Коченевского района | 5 | ПА – 1 АСИ - 1 | Начальник расчета |  |
| 4 | Команда по спасению материальных ценностей и имущества граждан (формируется из населения) | 6 | Шанцевый инструмент (лопаты, вилы, ломы, багры, топоры, пилы) | Миллер С.В. |  |
| 5 | Команда обеспечения водой (формируется из населения) | 10 | Вёдра, канистры и другие подручные ёмкости для подноса воды | Костромин А.С. Председатель Совета депутатов | Доставка воды из близлежащего водоема, водоразборной колонки, колодца или емкости. |
| 6 | Команда по спасению скота и домашней птицы (формируется из населения) | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, вилы, ломы, багры, топоры, пилы) | Кирин Н.Н. Зам.председателя Совета депутатов | Вывод, скота и домашней птицы из хоз. построек в безопасное место |
| 7 | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв Главы администрации) | 3 | Шанцевый инструмент (лопаты, вилы, ломы, багры, топоры, пилы) | Ляхова Я.И. Петрова Н.В. Гончарова В.А. | Находятся в распоряжении Главы администрации |

Работы по тушению пожара обеспечивать водой из расположенных вблизи колодцев и естественных водоёмов силами ДПД и команды обеспечения водой.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами (Овчинниковский сельсовет, Крутологовский сельсовет) и администрацией района по действующим каналам связи через ЕДДС и постоянно дежурящего у телефона специалиста администрации.

Управление проведением спасательных и других неотложных работ буду осуществлять лично с места тушения пожара или здания администрации сельсовета. Мой заместитель – специалист администрации Я.И.Ляхова

  - Природные (лесные, степные) пожары.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Сообщение о пожаре по тел.: 35-172; 35-250; 8-9231397939 Главе Новомихайловского сельсовета. Просьба оказать помощь силами ДПД сельсовета. | «Ч»+5 мин. | Специалист администрации |  | Ляхова Я.И. |
| 2 | Сообщение о возникшем (их) очаге пожара в ЕДДС по тел 2-32-48 | «Ч»+5 мин. | Специалист администрации |  | Ляхова Я.И. |
| 3. | Оповещении и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист администрации |  | Ляхова Я.И. |
| 4. | Тушение очагов возгорания, создание минерализованных полос (опашка) сельхозучастков, лесных массивов и населенных пунктов | с «Ч»+5 мин. до окончания работ по ликвидации очагов возгорания Пожарный расчет | Добровольная пожарная команда Новомихайловского сельсовета, ЗАО «Красная Славянка» ООО «Росагро» мотопомпа |  | Николаев И.Я. Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |
| 5. | Вывод сельхоз животных находящихся в зоне очага возгорания | Немедленно при обнаружении очага возгорания | Пастух, команда сформированная из населения |  | Григорьева Е.И. Должностное лицо отвечающие за сохранность стада |
| 6. | Обеспечение водой для производства работ по тушению очагов возгорания | с «Ч»+5 мин. до окончания работ по ликвидации очагов возгорания | Команда обеспечения водой |  | Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |
| 7. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава администрации Новомихайловского сельсовета |  | Фарафонтова З.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1. | Добровольная пожарная команда администрации Новомихайловского сельсовета | 5 | ПА – 1 | Николаев И.Я. |  |
| 2. | Пожарный расчет ЗАО «Красная Славянка» Пожарная дружина ООО «Росагро» |  |  | Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |  |
| 3. | Тушение очагов возгорания, создание минерализованных полос (опашка) сельхозучастков, лесных массивов и населенных пунктов | 15 | ГАЗ-66; Тр25 – 7; ТрБ – 1; Плуг – 2; Культива тор – 2. мотопомпа | Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |  |
| 4. | Команда по спасению сельхоз животных | 4 | Лошадь - 4 | пастух | Эвакуация сельхоз животных в безопасное место |
| 5. | Команда обеспечения водой | 4 | Тр25 - 2; АЦ(в) - 2 | Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. | Доставка воды из близлежащего естественного водоема или скважины. |

Работы по тушению пожара обеспечивать водой из расположенных вблизи  естественных водоёмов силами ДПД и команды обеспечения водой.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, специалиста администрации и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Коченевского района.

Управление проведением работ по тушению очагов природных (лесных и степных) пожаров буду осуществлять лично с места тушения пожара или здания администрации сельсовета. Мой заместитель – специалист администрации Я.И.Ляхова

  - Снежные заносы.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист администрации |  | Ляхова Я.И. |
| 2. | Проведение инженерной разведки, определение масштаба ЧС, принятие решения на ликвидацию ЧС | «Ч»+1ч | Глава администрации Новомихайловского сельсовета, Генеральный директор ЗАО «Красная Славянка»; Агроном ООО «Росагро» |  | Фарафонтова З.В. Гончаров С.Ю. Морозов В.А. |
| 3. | Расчистка подъездных путей и автодорог | «Ч»+1ч. до окончания работ по расчистке подъездных путей и автодорог | ЗАО «Красная Славянка» МУП «Новомихайловское ЖКХ» ООО «Росагро» | НАСФ | Гончаров С.Ю. Николаев И.Я. Морозов Е.А. |
| 4. | Оказание первой медицинской помощи лицам оказавшимся в зоне ЧС. | «Ч»+1ч. до окончания работ | «Группа оказания первой медицинской помощи» Новомихайловская участковая амбулатория |  | Зуева М.Н. |
| 5. | Продовольственное обеспечение участников ликвидации ЧС | «Ч»+5ч. до окончания работ | Глава администрацииЧастные предприниматели |  | Фарафонтова З.В. Кучерова Н.В. Исмайлов И.Т.о Миненков В.Д. |
| 6. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава администрации |  | Фарафонтова З.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1 | Группа инженерной разведки | 3 | Тр25 - 1; ГА – 1. | Фарафонтова З.В. Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |  |
| 2. | Команда расчистки подъездных путей и автомобильных дорог | 4 | Б10 – 1; ГА – 1; Тр10 – 1; Тр25 – 1. | Сергунов О.З.. Рудзимуратов Т.А. |  |
| 3. | Команда расчистки подъездных путей – сформированная из населения | 20 | Б10 - 1 шанцевый инструмент | Байшев А.А. |  |
| 4. | НАСФ | 2 | ГА - 1; Пр – 1; Тр10 – 1; Тр25 – 1. | Гончаров Е.С. |  |
| 5. | Команда оказания первой медицинской помощи | 3 | Скорая помощь | Зуева М.Н. |  |
| 6. | Команда продовольственного обеспечения. | 3 | ГА – 1; Пр – 1. | Кучерова Н.В. |  |

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами, НАСФ и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, специалиста администрации и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Коченевского района.

Управление проведением работ по ликвидации снежных заносов буду осуществлять лично с места расчистки подъездных путей, автодорог или здания администрации сельсовета. Мой заместитель – специалист администрации Я.И.Ляхова

  - Сильные ветры.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист администрации |  | Ляхова Я.И. |
| 2. | Оповещение населения об угрозе ЧС | «Ч»+1ч. немедленно при угрозе ЧС | Специалист администрации, электрик-слесарь МУП «Новомихайловское ЖКХ» |  | Ляхова Я.И.. Миллер С.В. |
| 3. | Эвакуация населения в БВУ (быстровозводимые убежища, погреба) заглубленные хр-ща. | «Ч»+2ч. немедленно при угрозе ЧС | Группа эвакуации населения в БВУ |  | Фарафонтова З.В. Николаев И.Я. |
| 4. | Мероприятия по снижению последствий ЧС | «Ч»+1ч. заблаговременно до начала природных ЧС | МУП «Новомихайловское ЖКХ», команда сформир. из населения |  | Николаев И.Я. Байшев А.А. |
| 5. | Отключение объектов ЖКХ, здравоохранения, образования, производства от источников энергоснабжения | Заблаговременно | МУП «Новомихайловское ЖКХ» | «Аварийно-восстановительная бригада по электросетям» Участок «Коченевского РЭС» | Васильев М.И. Соммер И.А. |
| 6. | Проведение инженерной разведки, определение масштаба ЧС, принятие решения на ликвидацию ЧС | «Ч»+40' | Глава администрации Новомихайловского сельсовета ЗАО «Красная Славянка» ООО «Росагро» |  | Фарафонтова З.В. Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |
| 7. | Оказание первой медицинской помощи населению пострадавшему от ЧС | «Ч»+1ч. до окончания АСДНР | «Группа оказания неотложной мед. помощи» Новомихайловская участковая амбулатория | «Бригада доврачебной экстренной помощи» «Коченевская ЦРБ» | Зуева М.Н. Никрасов А.А. |
| 8. | Проведение АСДНР по ликвидации последствий ЧС | «Ч»+1ч. до окончания работ | МУП «Новомихайловское ЖКХ» команда сформированная из населения | НАСФ | Николаев И.Я. Гончаров Е.С. |
| 9. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава администрации Новомихайловского сельсовета |  | Фарафонтова З.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1. | Группа эвакуации населения в БВУ | 10 |  | Фарафонтова З.В. Николаев И.Я. |  |
| 2. | Группа проведения предупредительных мероприятий | 10 | Тр10 - 1; ГА – 1; ЛА – 1; СвА – 1; шанцевуй инструмент | Николаев И.Я. |  |
| 3. | Аварийно восстановительная бригада по электросетям | 10 | ПБУ – 1 ЛА – 2 АСИ – 1 РС – 1 | Миллер С.В. |  |
| 4. | Группа оказания неотложной медицинской помощи | 3 | Скорая помощь | Зуева М.Н.. |  |
| 5. | Бригады доврачебной экстренной неотложной медицинской помощи | 15 | Скорая помощь | Чумак Е.А. |  |
| 6. | Группа инженерной разведки | 4 | Тр10 – 1; Тр25 – 1; ГА – 2. | Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |  |
| 7. | Команда ликвидации послед ствий ЧС | 20 | КрА-7 – 1 ГА – 2 Б10 – 1 СвА - 1 шанцевый инструмент (лопаты, носилки ломы, топоры, пилы) | Николаев И.Я. |  |
| 8. | НАСФ. | 4 | Б10 – 1; АГ – 1; Тр10 – 1; Тр25 – 1. | Гончаров Е.С. |  |
| 9. | Команда продовольственного обеспечения. | 3 | АГ – 1; Пр – 1; ЛА – 1. | Кучерова Н.В. |  |

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами, НАСФ и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона специалиста администрации  и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Коченевского района.

Управление проведением работ по ликвидации последствий ЧС буду осуществлять лично с места проведения АСДНР или здания администрации сельсовета. Мой заместитель – специалист администрации Я.И.Ляхова

  - Аварии на системах электроснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист администрации | ЕДДС | Ляхова Я.И. |
| 2. | Уточнение сложившейся обстановки определение масштаба ЧС | «Ч»+30' | КЧС администрации Новомихайловского сельсовета, Директор МУП «Новомихайловское ЖКХ» | ЕДДС | Фарафонтова З.В. Николаев И.Я. |
| 3. | Проведение АСДНР на объектах энергоснабжения | «Ч»+1ч. до окончания АСДНР | «Аварийно-восстановительная группа на объектах энергоснабжения» МУП «Новомихайловское ЖКХ» | «Аварийно-восстановительная бригада по электросетям» участок «Коченевский РЭС» | Соммер И.А. Миллер С.В. |
| 4. | Обеспечение населения, объектов жизнеобеспечения (котельная) и сельхозпредприятий водой. | «Ч»+1ч. до завершения АСДНР | «Группа обеспечения водой» ДПД Новомихайловского сельсовета |  | Завальнюк В.Н. |
| 5. | Подключение объектов жизнеобеспечения к резервному источнику электроэнергии | «Ч»+2ч. до завершения АСДНР | «Группа энергообеспечения» МУП «Новомихайловское ЖКХ» |  | Миллер С.В. |
| 6. | Продовольственное обеспечение участников ликвидации ЧС | Ч»+5ч. до окончания работ | Глава администрации Новомихайловского сельсовета. Индивид.предприниматели |  | Фарафонтова З.В. Кучерова Н.В. |
| 7. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава администрации |  | Фарафонтова З.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1. | «Аварийно-восстановительная группа на объектах энергоснабжения» МУП «Новомихайловское ЖКХ» | 3 | ГА – 1; Тр10 – 1; РС – 1. | Николаев И.Я.. |  |
| 2. | «Аварийно-восстановительная бригада по электросетям» Участок «Коченевский РЭС» | 5 | ГА – 1; ПБУ – 1; ЛА – 2; АСИ – 1; РС – 1; Авш – 1. | Соммер И.А. |  |
| 3. | «Группа обеспечения водой» ДПД администрации Новомихайловского сельсовета | 12 | ГАЗ66 – 1; АЦ(в) – 3; Тр10 – 3. | Завальнюк В.Н.. |  |
| 4. | Группа энергообеспечения | 2 | ЛА – 2; | Бураков В.В. |  |
| 5. | Команда продовольственного обеспечения | 3 | ГА – 1; Пр – 1; ЛА – 1. | Кучерова Н.В. |  |

Финансовое и материальное обеспечение работ по ликвидации последствий аварий на системах энергоснабжения производить из резервного фонда Главы администрации Новомихайловского сельсовета.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, специалиста администрации и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Коченевского района.

Управление проведением АСДНР буду осуществлять лично с места проведения работ или здания администрации сельсовета. Мой заместитель – специалист сельсовета Я.И.Ляхова

  - Аварии на системах теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещении и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникн. ЧС | Специалист администрации | ЕДДС | Ляхова Я.И. |
| 2. | Уточнение сложившейся обстановки определение масштаба ЧС | «Ч»+30' | КЧС администрации Новомихайловского сельсовета, Директор МУП «Новомихайловское ЖКХ» | ЕДДС | Фарафонтова З.В. Николаев И.Я. |
| 3. | Проведение АСДНР на объектах теплоснабжения | «Ч»+1ч. до окончания АСДНР | «Аварийно-восстановительная группа на объектах теплоснабжения» МУП «Новомихайловское ЖКХ» | «Аварийно-восстановительная бригады» МУП «Новомихайловское ЖКХ» ЗАО «Красная Славянка» ООО «Росагро» | Николаев И.Я. Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |
| 4. | Эвакуация и размещение населения. | «Ч»+2ч. | Эвакоприемная комиссия администрации Новомихайловского сельсовета |  | Фарафонтова З.В. |
| 5. | Охрана общественного порядка и имущества эвакуируемого населения | «Ч»+2 ч. до окончания АСДНР на объектах теплоснабжения | «Группа охраны общественного порядка» администрации Новомихайловского сельсовета | «Группа охраны общественного порядка» РОВД Коченевского района | Чередов В.В. Кунгурцев В.В. |
| 6. | Продовольственное обеспечение участников ликвидации ЧС и эвакуированного населения | «Ч»+5ч. до окончания работ | Глава администрацииЧастные предприниматели | «Подвижный пункт питания» ИП «Кучерова Н.В.» | Фарафонтова З.В. Кучерова Н.В. |
| 7. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава администрации |  | Фарафонтова З.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1. | «Аварийно-восстановительная группа на объектах теплоснабжения» МУП «Новомихайловское ЖКХ» | 3 | Эк -1; РВМ – 1; СвА – 1; РС – 1. | Николаев И.Я. |  |
| 2. | «Аварийно-восстановительная бригады» МУП «Новомихайловское ЖКХ» ЗАО «Красная Славянка» ООО «Росагро» | 6 | ГА – 1; СвА – 2; АЦ(в) – 6; ТР25 – 1; РС – 1. | Николаев И.Я. Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |  |
| 3. | Эвакоприемная комиссия администрации Новомихайловского сельсовета | 5 | ЛА – 3; ГА – 3. | Фарафонтова З.В. |  |
| 4. | «Группа охраны общественного порядка» администрации Новомихайловского сельсовета | 2 | ЛА – 1. | Чередов В.В. |  |
| 5. | «Группа охраны общественного порядка» РОВД Коченевского района | 10 | ЛА – 1. | Кунгурцев В.В. |  |
| 6. | Команда продовольственного обеспечения администрации Новомихайловского сельсовета. | 3 | ЛА – 1. | Фарафонтова З.В. |  |
| 7. | «Подвижный пункт питания» ЧП «Кучерова Н.В.» | 4 | ГА – 1; Пр – 1; ЛА – 1. | Кучерова Н.В. |  |

Финансовое и материальное обеспечение работ по ликвидации последствий аварий на системах теплоснабжения производить из резервного фонда Главы администрации Новомихайловского сельсовета.

Размещение населения, эвакуируемого из жилого фонда имеющего централизованное отопление производить в домах частного сектора имеющих печное отопление.

Учебный процесс в учреждениях дошкольного и школьного образования прекратить до окончания проведения АСДНР на объектах и коммуникациях теплоснабжения

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, специалиста администрации и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Коченевского района.

Управление проведением АСДНР буду осуществлять лично с места проведения работ или здания администрации сельсовета. Мой заместитель – специалист администрации Я.И.Ляхова

7.Аварии на системах водоснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист администрации |  | Ляхова Я.И. |
| 2. | Уточнение сложившейся обстановки определение масштаба ЧС | «Ч»+30' | КЧС администрации Новомихайловского сельсовета, директор МУП «Новомихайловское ЖКХ» |  | Фарафонтова З.В. Николаев И.Я. |
| 3. | Проведение АСДНР на объектах водоснабжения | «Ч»+1ч. до окончания АСДНР | «Аварийно-восстановительная группа на объектах теплоснабжения» МУП «Новомихайловскре ЖКХ» |  | Николаев И.Я. |
| 4. | Обеспечение населения, объектов жизнеобеспечения (котельная) и сельхозпредприятий - водой. | «Ч»+1ч. до завершения АСДНР | «Группа обеспечения водой» ДПД администрации Новомихайловского сельсовета |  | Завальнюк В.Н. |
| 5. | Продовольственное обеспечение участников ликвидации ЧС | «Ч»+5ч. до окончания работ | Глава администрацииЧастные предпринимател |  | Фарафонтова З.В. |
| 6. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава администрации |  | Фарафонтова З.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1 | «Аварийно-восстановительная группа на объектах теплоснабжения» МУП «Новомихайловское ЖКХ» | 3 | Эк -1; РВМ – 1; СвА – 1; РС – 1. | Николаев И.Я. |  |
| 2 | «Аварийно-восстановительная бригады» МУП «Новомихайловское ЖКХ» ЗАО «Красная Славянка» ООО «Росагро» | 20 | ГА – 1; СвА – 2; АЦ(в) – 6; ТР10 – 2. РС – 1. | Николаев И.Я. Гончаров С.Ю. Морозов Е.А. |  |
| 3 | «Группа обеспечения водой» ДПД администрации Новомихайловского сельсовета | 4 | ГАЗ66 – 1; АЦ(в) – 1; Тр10 – 2. | Завальнюк В.Н. |  |
| 4 | Команда продовольственного обеспечения администрации Новомихайловского сельсовета. | 3 | ГА – 1; Пр – 1; ЛА – 1. | Кучерова Н.В. |  |

Финансовое и материальное обеспечение работ по ликвидации последствий аварий на системах водоснабжения производить из резервного фонда Главы администрации Новомихайловского сельсовета.

Доставку  населению воды пригодной для употребления, производить из глубоководных скважин находящихся на территории администрации Новомихайловского  сельсовета. Обеспечение водой для технических нужд и сельхоз животных производить из ближайшего естественного водоема.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, специалиста администрации и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Коченевского района.

Управление проведением АСДНР буду осуществлять лично с места проведения работ или здания администрации сельсовета. Мой заместитель – специалист администрации Я.И.Ляхова

Примечание:

Условные обозначения для отображения информации об основных видах технических средств и оборудования:

АСИ – аварийно-спасательный инструмент;

А       -  автобус;

Пр      - автоприцеп;

АЦ(в )- автоцистерна для воды;

ГАЗ66 - пожарная машина;

Б 10    - бульдозер до 10тс;

ГА      - грузовой автомобиль;

КрА-7  - кран автомобильный до 7 т;

ЛА       - легковой автомобиль;

Пр        - пилорама;

РМ       - ремонтная мастерская;

РС        -ремонтные средства и комплекты;

СП       - скорая помощь;

СвА      - сварочный аппарат;

Тр 10    - трактор до 10 тс;

Тр 25    - трактор от 10 до 25 тс;

Эк         - экскаватор.

Приложение № 3

к плану действий администрации Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Организация оповещения и связи администрации Новомихайловского сельсовета при угрозе

и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

| Глава администрации |  |  |  | Директор МУП «Новомихайловское ЖКХ» |  |  |  | Специалист администрации ГОЧС |  |  | Нач. добровольной пожарной дружины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фарафонтова Зинаида Владимировна |  |  |  | Николаев Иван Яковлевич |  |  |  | Ляхова Яна Ивановна |  |  | Николаев Иван Яковлевич |  |
| Моб. | 8-923-139-79-39 |  |  | Моб. | 8-923-139-22-09 |  |  | Моб. | 8-923-139-17-53 |  | Моб. | 8-923-139-22-09 |
| АТС | 35-172 |  |  | АТС | 35-185 |  |  | АТС | 35-189 |  | АТС | 35-185 |
| Посыльный | Петрова Н.В. |  |  | Посыльный | Ляхова Я.И. |  |  | Посыльный. | Петрова Н.В. |  | Посыльный | Иванова Я.В. |
| ул. Заводская д.75 кв.2 |  |  |  | ул.Молодежная д.14 кв.1 |  |  |  | ул. Молодежная д.14 кв.1 |  |  | ул. Молодежная 14 кв.1 |  |
| Фельдшер |  |  |  | Бухгалтер МУП «Новомихайловское ЖКХ» |  |  |  | Соцработник |  |  | Водитель |  |
| Зуева Маргарита Николаевна |  |  |  | Бетменова Виктория Витальевна |  |  |  | Гончарова Валентина Алексеевна |  |  | Гончаров Евгений Сергеевич |  |
| Моб. |  | 8-923-139-78-36 |  | Моб. |  | 8-923-140-17-25 |  | Моб. | 8-923-159-01-66 |  | Моб. | 8-923-159-01-65 |
| АТС |  | 35-131 |  | АТС |  | 35-185 |  | АТС | 35-245 |  | АТС |  |
| Посыльный |  | Ляхова Я.И. |  | Посыльный |  | Иванова Я.В. |  | Посыльный | Ляхова Я.И. |  | Посыльный | Иванова Я.В. |
| ул.Широкая д.1 кв.2 |  |  |  | ул.Молодежная д.8 кв.2 |  |  |  | ул.Большевистская д.36 кв.2 |  |  | ул. Большевистская д.36 кв.2 |  |

Организация управления и связи администрации Новомихайловского сельсовета при угрозе

и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

| Глава Коченевского района |  | Председатель КЧСПБ Коченевского района |  | Главный специалист ГОЧС и ПБ |  | РОВД района |  | Начальник ПЧ – 62 УТПС МЧС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карасев Александр Алексеевич |  | Круковский Василий Валентинович |  | Никитин Сергей Леонидович |  | Дежурный по РОВД |  | Максуль Николай Иванович |  |
| Моб. |  | Моб. |  | Моб. |  | Моб. |  | Моб. |  |
| АТС | 2-31-91 2-43-78 | АТС | 2-41-91 | АТС | 2-32-48 2-44-97 | АТС | 2-44-74 | АТС | 2-43-10 |

| Управление ветеринарии Коченевского района ГБУ НСО |  | Генеральный директор ЗАО «Красная Славянка» |  | Глава администрации Овчинниковского сельсовета |  | Директор МКУ «Новомихайловский СДК» |  | Главный врач ЦРБ района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занин Виктор Мартемьянович |  | Гончаров Сергей Юрьевич |  | Милишенко Виктор Петрович |  | Максимова Ирина Олеговна |  | Некрасов Евгений Александрович |  |
| Моб. |  | Моб. |  | Моб. |  | Моб. | 8-923-140-57-26 | Моб. |  |
| АТС | 2-63-45 | АТС | 35-144 | АТС | 34-131 | АТС | 35-259 | АТС | 2-31-69 |